## Cronograma (3)
CRONOGRAMA
NOMBRE ASIGNATURA |  |  | CAPSTONE
Código:
Nombre Coordinador de Línea: |  |  | GERARDO ENRIQUE GALÁN CRUZ
Semana | Fecha | FASE / Aprendizaje | Actividades a desarrollar | Recursos | Metodología | Revisiones
1 | 11 agosto - 16 agosto | FASE 1: Definición del proyecto APT / Autoevaluación de competencias y definición de proyecto | =G10 Si aún no tienen una definición clara de su proyecto, se les dará la semana para que lo analicen. | - 1.1_APT122_AutoevaluacionCompetenciasFase1.docx - 1.2_APT122_DiarioReflexionFase1.docx | ABP / Aprendizaje basado en Proyectos
2 | 18 agosto - 23 agosto | FASE 1: Definición del proyecto APT / Desarrollo de idea de proyectos, desarrollo de cronograma de actividades y definición de tecnologías a utilizar en un proyecto | Asesoría a los equipos para identificar las mejoras a realizar al proyecto en relación al perfil de egreso / Realizar cronograma de actividades a desarrollar durante el semestre por parte de los equipos / Definir las tecnologías a utilizar durante el proyecto | 1.3_APT122_AutoevaluacionFase1.docx | ABP / Aprendizaje basado en Proyectos
4 | 01 Septiembre - 06 septiembre | FASE 1: Definición del proyecto APT / exposición grupal de proyecto | Presentación por equipos del proyecto a realizar durante el semestre | 1.5_APT122_SumativaFase1.docx | ABP / Aprendizaje basado en Proyectos
5 | 08 septiembre - 13 septiembre | FASE 2: Desarrollo del proyecto APT / Identificar fortalezas y debilidades del proceso de definición del proyecto | Retroalimentación por equipos en relación a la presentación de la sesión anterior / Reflexión por equipos en relación al trabajo realizado en la primera fase / Inicio de desarrollo de proyecto APT | 1.5_APT122_SumativaFase1.docx 2.1_APT122_DiarioReflexionFase2.docx | ABP / Aprendizaje basado en Proyectos
6 | 15 septiembre - 20 septiembre | FASE 2: Desarrollo del proyecto APT / Elaboración de proyecto TI utilizando conocimientos previos | Entrega por equipos de actualización de objetivos, metodologías y cronograma de acuerdo con retroalimentación de sesión anterior / Avance de los equipos en el desarrollo del proyecto | 2.4_GuiaEstudiante_Fase 2_DesarrolloProyecto APT.docx | ABP / Aprendizaje basado en Proyectos
7 | 22 septiembre - 27 septiembre | FASE 2: Desarrollo del proyecto APT / Elaboración de proyecto TI utilizando conocimientos previos | Avance de los equipos en el desarrollo del proyecto |  | ABP / Aprendizaje basado en Proyectos | Seguimiento de evidencias por sedes
8 | 29 septiembre - 04 octubre | FASE 2: Desarrollo del proyecto APT / Elaboración de proyecto TI utilizando conocimientos previos / Identificación de fortalezas y debilidades de avance en proyecto TI | Avance de los equipos en el desarrollo del proyecto | 2.2_APT122_AutoevaluacionAvance Fase2.docx | ABP / Aprendizaje basado en Proyectos
9 | 06 octubre - 11 octubre | FASE 2: Desarrollo del proyecto APT / Elaboración de proyecto TI utilizando conocimientos previos | Avance de los equipos en el desarrollo del proyecto | 2.3_APT122_FormativaAvance Fase2.docx | ABP / Aprendizaje basado en Proyectos
10 | 13 octubre - 18 octubre | FASE 2: Desarrollo del proyecto APT / Entrega de avance de proyecto | Evaluación avance de proyecto (Sin presentación) | 2.5_APT122_Sumativa Avance Fase2_.docx | ABP / Aprendizaje basado en Proyectos
11 | 20 octubre - 25 octubre | FASE 2: Desarrollo del proyecto APT / Identificar fortalezas y debilidades del avance del desarrollo del proyecto | Retroalimentación por equipos en relación a la entrega de la sesión anterior / Reflexión por equipos en relación al trabajo realizado en la primera fase / Continuación de desarrollo de proyecto APT | 2.5_APT122_Sumativa Avance Fase2_.docx 2.6_GuiaEstudiante_Fase 2_Informe Final Proyecto APT.docx Recomendación: Reutilizar preguntas de 2.1_APT122_DiarioReflexionFase2.docx | ABP / Aprendizaje basado en Proyectos
12 | 27 octubre - 01 noviembre | FASE 2: Desarrollo del proyecto APT / Elaboración de proyecto TI utilizando conocimientos previos | Avance de los equipos en el desarrollo del proyecto |  | ABP / Aprendizaje basado en Proyectos | Seguimiento de evidencias por sedes
13 | 03 noviembre - 08 noviembre | FASE 2: Desarrollo del proyecto APT / Elaboración de proyecto TI utilizando conocimientos previos | Avance de los equipos en el desarrollo del proyecto |  | ABP / Aprendizaje basado en Proyectos
14 | 10 noviembre - 15 noviembre | FASE 2: Desarrollo del proyecto APT / Elaboración de proyecto TI utilizando conocimientos previos | Avance de los equipos en el desarrollo del proyecto |  | ABP / Aprendizaje basado en Proyectos
15 | 17 noviembre - 22 noviembre | FASE 2: Desarrollo del proyecto APT / Entrega final del proyecto | Presentación por equipos del desarrollo del proyecto y sus resultados | 2.7_APT122_Sumativa Final Fase2_.docx | ABP / Aprendizaje basado en Proyectos
16 | 24 noviembre - 29 noviembre | FASE 3: Presentación Proyecto APT / Identificar fortalezas y debilidades del proyecto del proyecto | Retroalimentación por equipos del trabajo realizado | 2.7_APT122_Sumativa Final Fase2_.docx 3.1_APT122_DiarioReflexionFase3.docx 3.3_Estudiante_Fase 3_Presentacion Proyecto APT.docx | ABP / Aprendizaje basado en Proyectos
17 | 01 diciembre - 06 diciembre | FASE 3: Presentación Proyecto APT | Presentación final de proyecto APT | 3.4_APT122_SumativaFase3.docx | ABP / Aprendizaje basado en Proyectos
18 | EXAMEN | FASE 3: Presentación Proyecto APT | Presentación final de proyecto APT | 3.4_APT122_SumativaFase3.docx | ABP / Aprendizaje basado en Proyectos | Seguimiento de evidencias por sedes